## Plánovač projektu
Warehous project Maintenance Babice 2024
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
RMM | 6 | 5 | 9 | 16 | 80%
RMM AF | 6 | 8 | 9 | 9 | 100%
RMM Other | 13 | 3 | 13 | 6 | 35%
Rotaklavy | 16 | 3 | 16 | 3 | 0%
Autoklavy | 16 | 3 |  |  | 0%
Pouch | 17 | 3 |  |  | 0%
NIKO | 18 | 3 |  |  | 0%
Hotovky | 18 | 2 |  |  | 0%
Rajský protlak | 18 | 2 |  |  | 0%
End of line | 18 | 2 |  |  | 0%
Hema | 18 | 2 |  |  | 0%
Dosomat 8 | 19 | 2 |  |  | 0%
Dosomat 6 | 19 | 2 |  |  | 0%
Dosomat 48g | 19 | 2 |  |  | 0%
Kulomet | 20 | 2 |  |  | 0%
Řáhovka | 20 | 2 |  |  | 0%
Stephan | 20 | 2 |  |  | 0%
Kutr | 20 | 2 |  |  | 0%
Udírny | 20 | 2 |  |  | 0%
Magurit | 21 | 2 |  |  | 0%
Saidlman | 21 | 2 |  |  | 0%
Votator | 21 | 2 |  |  | 0%
VZT | 21 | 2 |  |  | 0%
Al 1 | 22 | 2 |  |  | 0%
Al 2 | 22 | 2 |  |  | 0%
Al 3 | 22 | 2 |  |  | 0%
Al 4 | 22 | 2 |  |  | 0%
Anker 1 | 22 | 2 |  |  | 0%
Anker 2 | 22 | 2 |  |  | 0%
Sleeve | 22 | 2 |  |  | 0%
Kartonovačka | 22 | 2 |  |  | 0%
Ovinovačky palet | 22 | 2 |  |  | 0%