## Plánovač projektu
Zavedení PM pro linky
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Factory PM poject line | bar: OBDOBÍ 18 to OBDOBÍ 52
ZB | 19 | 8 | 19
Rotaklávy | 19 | 8 | 19
Dosomat Waldner 20- 8 | 21 | 8
Dosomat Waldner 12- 6 | 21 | 8
Stephan 1 | 23 | 8
Step 4 - AF | 25 | 6
STEP 4 - ZB | 26 | 6
STEP 4 - rotaklávy | 29 | 6
STEP 4 - Dosomat Waldner 20- 8 | 30 | 6
Step 4 - Dosomat Wald. 12- 6 | 33 | 6
Stephan 2 | 35 | 6
Dosomat Waldner 12- 8 | 37 | 8
Pouch linka | 39 | 8
Hema linka | 41 | 8
Zavíračka 65 | 44 | 8
Zavíračka 100 | 44 | 8

## ZB
Zavedení PM - ZB
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem | 19 | 8 | 19 | 8 | bar: OBDOBÍ 19 to OBDOBÍ 26
MTBF/MTTR/OEE | 19 | 1 | 19 | 1
Machine lager | 19 | 4
EWO tracker | 19 | 2
Mapa poruch | 21 | 2
Náklady | 22 | 2
Plan prevnt údržby | 23 | 1
plán zaškolení techniků | 22 | 5
Kopetence a jejich převod | 22 | 3
SOC a AM | 22 | 3
SMP a SOP | 23 | 3
ND | 23 | 4
WO Profylax mamangement | 24 | 3
Mazání | 20 | 4
EWO vyhodnocování | 20 | 7
Interní certifikace kroku 1-3 | 27 | 1

## Rotak
Zavedení PM - Rotaklávi
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem | 19 | 8 | 19 | 8 | bar: OBDOBÍ 19 to OBDOBÍ 26
MTBF/MTTR/OEE | 19 | 1 | 19 | 1
Machine lager | 19 | 4
EWO tracker | 19 | 2
Mapa poruch | 21 | 2
Náklady | 22 | 2
Plan prevnt údržby | 23 | 1
plán zaškolení techniků | 22 | 5
Kopetence a jejich převod | 22 | 3
SOC a AM | 22 | 3
SMP a SOP | 23 | 3
ND | 23 | 4
WO Profylax mamangement | 24 | 3
Mazání | 20 | 4
EWO vyhodnocování | 20 | 7
Interní certifikace kroku 1-3 | 27 | 1

## Wald 20_8
Zavedení PM - Waldner 20-8
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem | 21 | 8 | 21 | 8 | bar: OBDOBÍ 21 to OBDOBÍ 28
MTBF/MTTR/OEE | 21 | 1 |  | 1
Machine lager | 21 | 4
EWO tracker | 21 | 2
Mapa poruch | 23 | 2
Náklady | 24 | 2
Plan prevnt údržby | 25 | 1
plán zaškolení techniků | 24 | 5
Kopetence a jejich převod | 24 | 3
SOC a AM | 24 | 3
SMP a SOP | 25 | 3
ND | 25 | 4
WO Profylax mamangement | 26 | 3
Mazání | 22 | 4
EWO vyhodnocování | 22 | 7
Interní certifikace kroku 1-3 | 29 | 1

## Wald 12_6
Zavedení PM - Waldner 12-6
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem | 21 | bar: OBDOBÍ 21 to OBDOBÍ 28
MTBF/MTTR/OEE | 21 | 1 |  | 1
Machine lager | 21 | 4
EWO tracker | 21 | 2
Mapa poruch | 23 | 2
Náklady | 24 | 2
Plan prevnt údržby | 23 | 1
plán zaškolení techniků | 24 | 5
Kopetence a jejich převod | 24 | 3
SOC a AM | 24 | 3
SMP a SOP | 25 | 3
ND | 25 | 4
WO Profylax mamangement | 26 | 3
Mazání | 22 | 4
EWO vyhodnocování | 22 | 7
Interní certifikace kroku 1-3 | 29 | 1

## Steph1
Zavedení PM - Stephan 1
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem | 23 | 8 | 23 | 8 | bar: OBDOBÍ 23 to OBDOBÍ 30
MTBF/MTTR/OEE | 23 | 1 | 23 | 1
Machine lager | 23 | 4
EWO tracker | 23 | 2
Mapa poruch | 25 | 2
Náklady | 26 | 2
Plan prevnt údržby | 27 | 1
plán zaškolení techniků | 26 | 5
Kopetence a jejich převod | 26 | 3
SOC a AM | 28 | 3
SMP a SOP | 25 | 3
ND | 28 | 4
WO Profylax mamangement | 27 | 3
Mazání | 24 | 4
EWO vyhodnocování | 24 | 7
Interní certifikace kroku 1-3 | 31 | 1

## step č4_AF
Zavedení PM - STEP 4 AF
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem
Start | 25 | 6

## Step č4_ZB
Zavedení PM - STEP 4 ZB
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem
Start | 26 | 6

## Step č4_Rotakl
Zavedení PM - STEP 4 Rotaklavy
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem
Start | 29 | 6

## Step č4_DosoWAl 20-8
Zavedení PM - STEP 4 Dosomat Waldner 20-8
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem
Start | 30 | 6

## Step č4_DosoWAL 12-6
Zavedení PM - STEP 4 Dosomat Waldner 12-8
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem
Start | 33 | 6

## Stephan2
Zavedení PM - Stephan 2
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem | 35 | bar: OBDOBÍ 35 to OBDOBÍ 41
MTBF/MTTR/OEE | 35 | 1 |  | 1
Machine lager | 35 | 4
EWO tracker | 35 | 2
Mapa poruch | 37 | 2
Náklady | 38 | 2
Plan prevnt údržby | 39 | 1
plán zaškolení techniků | 38 | 5
Kopetence a jejich převod | 38 | 3
SOC a AM | 38 | 3
SMP a SOP | 39 | 3
ND | 39 | 4
WO Profylax mamangement | 40 | 3
Mazání | 36 | 4
EWO vyhodnocování | 36 | 7
Interní certifikace kroku 1-3 | 43 | 1

## Wald 12_8
Zavedení PM - Waldner 12-8
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem | 37 | bar: OBDOBÍ 19 to OBDOBÍ 26
MTBF/MTTR/OEE | 37 | 1 |  | 1
Machine lager | 37 | 4
EWO tracker | 37 | 2
Mapa poruch | 39 | 2
Náklady | 40 | 2
Plan prevnt údržby | 41 | 1
plán zaškolení techniků | 40 | 5
Kopetence a jejich převod | 40 | 3
SOC a AM | 40 | 3
SMP a SOP | 41 | 3
ND | 41 | 4
WO Profylax mamangement | 42 | 3
Mazání | 38 | 4
EWO vyhodnocování | 38 | 7
Interní certifikace kroku 1-3 | 45 | 1

## Pouch linka
Zavedení PM - Pouch linka
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem | 39 | 8 |  | 8 | bar: OBDOBÍ 39 to OBDOBÍ 46
MTBF/MTTR/OEE | 39 | 1 |  | 1
Machine lager | 39 | 4
EWO tracker | 39 | 2
Mapa poruch | 41 | 2
Náklady | 42 | 2
Plan prevnt údržby | 43 | 1
plán zaškolení techniků | 42 | 5
Kopetence a jejich převod | 42 | 3
SOC a AM | 44 | 3
SMP a SOP | 41 | 3
ND | 44 | 4
WO Profylax mamangement | 43 | 3
Mazání | 40 | 4
EWO vyhodnocování | 40 | 7
Interní certifikace kroku 1-3 | 47 | 1

## Hema linka
Zavedení PM - Hema linka
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem | 41 | bar: OBDOBÍ 19 to OBDOBÍ 26
MTBF/MTTR/OEE | 41 | 1 |  | 1
Machine lager | 41 | 4
EWO tracker | 41 | 2
Mapa poruch | 43 | 2
Náklady | 44 | 2
Plan prevnt údržby | 43 | 1
plán zaškolení techniků | 44 | 5
Kopetence a jejich převod | 44 | 3
SOC a AM | 44 | 3
SMP a SOP | 45 | 3
ND | 45 | 4
WO Profylax mamangement | 46 | 3
Mazání | 42 | 4
EWO vyhodnocování | 42 | 7
Interní certifikace kroku 1-3 | 49 | 1

## zavíračka 100
Zavedení PM - Zavíračka 100
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem | 23 | 8 | 19 | 8 | bar: OBDOBÍ 19 to OBDOBÍ 26
MTBF/MTTR/OEE | 23 | 1 |  | 1
Machine lager | 23 | 4
EWO tracker | 23 | 2
Mapa poruch | 25 | 2
Náklady | 26 | 2
Plan prevnt údržby | 27 | 1
plán zaškolení techniků | 26 | 5
Kopetence a jejich převod | 26 | 3
SOC a AM | 26 | 3
SMP a SOP | 27 | 3
ND | 27 | 4
WO Profylax mamangement | 28 | 3
Mazání | 24 | 4
EWO vyhodnocování | 24 | 7
Interní certifikace kroku 1-3 | 31 | 1

## Zavíračka 65
Zavedení PM - zavíračka 65
Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu. |  |  |  |  | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek |  |  |  |  | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [7 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt celkem | 44 | bar: OBDOBÍ 19 to OBDOBÍ 26
MTBF/MTTR/OEE | 44 | 1 |  | 1
Machine lager | 44 | 4
EWO tracker | 47 | 2
Mapa poruch | 48 | 2
Náklady | 49 | 2
Plan prevnt údržby | 49 | 1
plán zaškolení techniků | 49 | 5
Kopetence a jejich převod | 47 | 3
SOC a AM | 47 | 3
SMP a SOP | 48 | 3
ND | 48 | 4
WO Profylax mamangement | 49 | 3
Mazání | 45 | 4
EWO vyhodnocování | 45 | 7
Interní certifikace kroku 1-3 | 52 | 1